## 업무
번호 | 우선순위 | 상위 업무 | 하위 업무 | 담당 | 공동 담당 | 마감 | 프로젝트 | 페이즈 | 영역 | 상태 | 메모
|  | 설정 | 설정 화면·항목 정의 |  |  |  | Kinderverse | 서비스 정책 | 서비스기획 | 대기 | 브리핑 ① 포함 확정
|  | 베타 범위 결정 | 조건부 7개 항목 포함 여부 결정 |  |  | 2026-10-22 | Kinderverse | 서비스 정책 | 서비스기획 | 대기 | 브리핑 결정 1 · 10/22 프리즈
|  | 베타 범위 결정 | 템플릿 90종 중 베타 투입 수량 결정 |  |  | 2026-10-22 | Kinderverse | 서비스 정책 | 서비스기획 | 대기 | 브리핑 결정 2
|  | 갤러리 DM | 갤러리 DM 기능 기획 |  |  |  | Kinderverse | 우리반 기반 통합 경험 | 서비스기획 | 대기 | 브리핑 ① 포함 확정
|  | 갤러리 DM | 갤러리 DM 개발 |  |  |  | Kinderverse | 우리반 기반 통합 경험 | 개발 | 대기
|  | 문서제작 시스템 v1배포 | 놀이계획(일·주·월안) 적용 |  |  |  | Kinderverse | AI문서+ 디자인전환 경험 | 개발 | 대기 | 브리핑 ① 문서 제작
|  | 문서제작 시스템 v1배포 | 놀이기록 적용 |  |  |  | Kinderverse | AI문서+ 디자인전환 경험 | 개발 | 대기
|  | 문서제작 시스템 v1배포 | 관찰일지·발달평가·보육일지 적용 |  |  |  | Kinderverse | AI문서+ 디자인전환 경험 | 개발 | 대기
|  | 문서제작 시스템 v1 | 마스터 템플릿 디자인 1차 입고 |  |  | 2026-10-20 | Kinderverse | AI문서+ 디자인전환 경험 | 디자인 | 대기 | 브리핑 ②
|  | 문서제작 시스템 v1 | 디자인 가이드 확정 |  |  |  | Kinderverse | AI문서+ 디자인전환 경험 | 디자인 | 대기 | 초안 완료 → 확정
|  | 요소(에셋) 생성기 v1 프로토 개발 | 애셋 뱅크·외부 제작자 계정 킨더버스 통합 |  |  |  | Kinderverse | 개발 시스템 v1 | 개발 | 대기 | 브리핑 ②
|  | 요소(에셋) 생성기 v1 프로토 개발 | 에셋 종류 확정 |  |  |  | Kinderverse | 개발 시스템 v1 | 콘텐츠 | 대기
|  | 성능 기준·측정 체계 | 측정 체계·기준선 정의 (패키지 10초, 조립 0.5초) |  |  |  | Kinderverse | 개발 시스템 v1 | 개발 | 대기 | 브리핑 ③ 측정 체계 없음
|  | 성능 기준·측정 체계 | 벡터화 검토 |  |  |  | Kinderverse | 개발 시스템 v1 | 개발 | 대기
|  | 성능 기준·측정 체계 | 요청 분석 속도 개선 |  |  |  | Kinderverse | 개발 시스템 v1 | 개발 | 대기 | 브리핑 ②
|  | 에이전트 폐루프 v1 | 「좋은 결과」 교사 행동 기준 정의 |  |  |  | Kinderverse | 개발 시스템 v1 | 서비스기획 | 대기 | 브리핑 결정 3
|  | 에이전트 폐루프 v1 | 수집 항목·화면/기능 ID 규칙 확정 |  |  |  | Kinderverse | 개발 시스템 v1 | 개발 | 대기
|  | 아이스크림몰 연동 (검색 API 노출) | 아이스크림몰 연동 (검색 API 노출) |  |  |  | Kinderverse | 베타 이후 (1월 릴리즈) | 기타 | 대기 | ⏸ 베타 제외 · 1월 내 릴리즈
|  | 알림톡 | 알림톡 |  |  |  | Kinderverse | 베타 이후 (1월 릴리즈) | 기타 | 대기 | ⏸ 베타 제외 · 1월 내 릴리즈
|  | 놀이키트(게임) 25종 | 놀이키트(게임) 25종 |  |  |  | Kinderverse | 베타 이후 (1월 릴리즈) | 기타 | 대기 | ⏸ 베타 제외 · 1월 내 릴리즈
|  | 스튜디오 게임 | 스튜디오 게임 |  |  |  | Kinderverse | 베타 이후 (1월 릴리즈) | 기타 | 대기 | ⏸ 베타 제외 · 1월 내 릴리즈
|  | 스토리라인 전체 | 스토리라인 전체 |  |  |  | Kinderverse | 베타 이후 (1월 릴리즈) | 기타 | 대기 | ⏸ 베타 제외 · 1월 내 릴리즈
|  | 연간계획·안전교육계획 | 연간계획·안전교육계획 |  |  |  | Kinderverse | 베타 이후 (1월 릴리즈) | 기타 | 대기 | ⏸ 베타 제외 · 1월 내 릴리즈